## Upute
VAŽNE NAPOMENE !
Tabela "Plan 20xx - 20xx":
Ukoliko je broj redova (za projekte i mjere) nedovoljan u tabeli "Plan 20xx-20xx", željeni broj novih redova se unosi ("Insert") tako što se pozicionira na pretposljednji red u tabeli (označen sivom bojom) te se unesu novi redovi (desni klik mišem + insert). Unošenjem novih redova na ovaj način se osigurava "veza" tabele "Plan 20xx-20xx" i pomoćnih tabela "Ukupno po sektorima" i "Ukupno po godinama" te omogućava ispravan pregled kumulativnih podataka u pomoćnim tabelama.
Nakon što se u tabelu "Plan 20xx-20xx" unesu novi redovi potrebno je u kolone 5, 9, 19, 21 (označene plavom bojom) kopirati relevantne formule za računanje zbira (pozicioniranjem mišem na polje koje sadrži formulu koja se želi kopirati + Ctrl C te kopiranje u željeno polje + Ctrl V).
FORMULE NE TREBA BRISATI ILI PODATKE RUČNO UNOSITI U POLJA PREDVIĐENA ZA FORMULE !
Pomoćne tabele
Da bi se kumulativni podaci u pomoćnim tabelama "Ukupno po sektorima", "Ukupno po godinama" i "Ukupno po A-E klasifikaciji " ispravno prikazali (ili izračunali) potrebno je da se u tabelu "Plan 20xx-20xx" unesu odgovarajuće oznake sektora (na sljedeći način: ES, DS, SO), oznake godina i oznake A-E klasifikacije.
Kako bi se osiguralo da se formule u pomoćnim tabelama ne poremete ili slučajno obrišu ove tabele su zaštičene ("zaključane"). U slučaju potrebe za izmjenama možete kontaktirati terensku kancelariju ILDP projekta.
Kopiranje grafikona iz pomoćnih tabela u ostale dokumente
Svi grafikoni iz pomoćnih tabela mogu se kopirati (copy/paste metodom) u ostale dokumente pripremljene u MS Word-u, Power point-u ili Excelu.

## Plan 2021-2023
Opština HAN PIJESAK |  |  | Plan implementacije i indikativni finansijski okvir za 2021-2023
Veza sa strateškim i sektorskim ciljem/ ciljevima | Projekat / mjera (vrijeme trajanja) | Ukupni ishodi | Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta) | Ukupni predviđeni izdaci (za III godine) | Finansiranje iz budžeta JLS |  |  |  | Finansiranje iz ostalih izvora | [11 empty] | Nosioci implementacije | Veza sa budžetom i/ili oznaka eksternog izvora finansiranja | Opštinsko odjeljenje/služba odgovorno za praćenje | Godina početka impl. i A-E klasifikacija | Oznaka sektora
[5 empty] | Pregled po godinama |  |  |  | Struktura ostalih izvora za I.god. | [7 empty] | Pregled ostalih izvora po godinama
[5 empty] | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III) | Kredit | Entitet Kanton | Država | Javna poduzeca | Privatni izvori | IPA | Donatori | Ostalo | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III)
1 | 2 | 3 | 4 | 5=9+21 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=Zbir 10-17 | 19 | 20 | 21=18+19+20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
SC1/SEC1.1 | P 1.1.1.1. Centar za podršku privredi (2022-2024) | Do 2022. godine, minimalno 20% preduzeća iz sektora drvoprerade izvršilo vertikalnu diverzifikaciju proizvodnje | 50000 | 33332.6667 |  | 3333 | 3333.3333 | 6666.3333 | [8 empty] | 0 | 13333 | 13333.3333 | 26666.3333 | Opština | 415000 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2022 (B) | ES
SC1/SEC1.1 | P 1.1.1.2. Izrada studije o investicionim potencijalima postojećih privrednih subjekata (potencijalno investiranje u aktiviranje instalisanih kapaciteta) (2022) | Do 2022. godine, ostvaren kontakt sa najmanje 5 potencijalnih investitora na godišnjem nivou počevši od 2018. godine | 30000 | 30000 |  | 15000 |  | 15000 | [8 empty] | 0 | 15000 |  | 15000 | Opština | 412793 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2022 (B) | ES
SC1/SEC1.1 | P 1.1.1.3. Podrška pokretanju fabrike tekstilne industrije (2022-2024) | Do 2022. godine, učešće prihoda od tekstilne industrije u ukupnom prihodu privrednih subjekata u prerađivačkom sektoru iznosi 5% Do 2022. godine, povećan broj zapolenih žena u opštini Han Pijesak za 10% u odnosu na 2016. godinu | 30000 | 30000 |  | 7500 | 7500 | 15000 | [8 empty] | 0 | 7500 | 7500 | 15000 | Opština | 415000 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2022 (B) | ES
SC1/SEC1.1 | P 1.1.1.4. Razvojni fond za podršku malim i srednjim preduzećima (2022-2024) | Do 2022. godine, povećano korištenje instalisanih kapaciteta u drvopreradi za 40% kod korisnika projekta u odnosu na 2016. godinu Do 2022. godine, povećana finalizacija u sektoru drvoprerade za 20% u odnosu na ukupan obim proizvodnje kod korisnika projekta u odnosu na 2016. godinu | 300000 | 200000 |  | 30000 | 30000 | 60000 | [8 empty] | 0 | 70000 | 70000 | 140000 | Opština | 415000 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2022 (B) | ES
SC1/SEC1.1 | RL Izgradnja i stavljanje u funkciju industrijske zone | Povecanje broja novoosnovanih privrednih subjekata za najmanje tri do 2022. u odnosu na 2016. godinu Povećanje zaposlenih na prostoru opštine Han Pijesak najmanje 5 % do 2022. u odnosu na 2016. godinu | 200000 | 200000 | 10000 | 50000 | 50000 | 110000 | 14: 45000 | 45000 | 45000 |  | 90000 | Opština | 415000 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2021 (D) | ES
SC1/SEC1.2 | P 1.2.1.1. Uspostavljanje Pijace u Han Pijesku (2018-2022) | Do 2022. godine, minimalno 35 poljoprivrednika korisnika Pijace Do 2022. godine, povećana prerada sirovog mlijeka za 10% u odnosu na 2016. godinu | 50000 | 46500 |  | 16500 |  | 16500 | [8 empty] | 0 | 30000 | 0 | 30000 | Opština | 511200, 511300 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2018 | ES
SC1/SEC1.2 | P 1.2.1.2. Podrška razvoju lanaca vrijednosti u mljekarstvu (2018-2021)- nastavak projekta 2021 - | Do 2022. godine, povećan obim poljoprivredne proizvodnje za 20% u odnosu na 2016. godinu | 448000 | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Opština | 415000/Min.trg. i turizma RS | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2019 (E) | ES
SC1/SEC1.2 | P 1.2.1.3. Podrška razvoju lanaca vrijednosti u povrtarskoj proizvodnji (krompir) (2022-2023) | Do 2022. godine, povećani zasadi krompira na 60 ha Do 2022. godine, povećane količine krompira ponuđene tržištu za 50% u odnosu na 2016. godinu | 100000 | 100000 |  | 5000 | 5000 | 10000 | [8 empty] | 0 | 45000 | 45000 | 90000 | Opština | 415000 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2022 (B) | ES
SC1/SEC1.2 | P 1.2.1.4. Projekat obuke i certifikacije za sakupljanje sporednih šumskih proizvoda (2022-2023) | Do 2022. godine, ostvaren prihod od sakupljanja i prodaje šumskih proizvoda u vrijednosti od minimalno 20,000KM godišnje | 20000 | 20000 |  | 2500 | 2500 | 5000 | [8 empty] | 0 | 7500 | 7500 | 15000 | Opština | 415000 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2022 (B) | ES
SC1/SEC1.3 | P 1.3.1.1. Izgradnja pješačke i biciklističke staze trasom pruge Vrela-Crna Rijeka (2022-2023) | Do 2022. godine, povećan broj sportskih manifestacija u opštini Han Pijesak za 10% u odnosu na 2016. godinu | 50000 | 50000 |  | 17500 | 17500 | 35000 | [8 empty] | 0 | 7500 | 7500 | 15000 | Opština | 511200 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2022 (B) | ES
SC1/SEC1.3 | P 1.3.1.2. Podrška uspostavljanju ski-lifta (2020-2022) | Do 2022. godine, ostvareno minimalno 500 noćenja u zimskoj sezoni | 100000 | 100000 | 5000 | 5000 |  | 10000 | 16: 20000 | 20000 | 35000 | 35000 | 90000 | Opština | 511100 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2021 (B) | ES
SC1/SEC1.3 | P 1.3.1.3. Turistička prezentacija opštine (turistička karta i signalizacija) (2020-2022) | Do 2022. godine, ostvaren broj novih posjeta od minimalno 1000 turista na godišnjem nivou | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 16: 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 10500 | Opština | 511300 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2021 (B) | ES
SC1/SEC1.3 | P 1.3.1.4. Vikend naselje 2 (2021-2023) | Do 2022. godine, povećani prihodi u budžetu opštine od prodaje gradskog građevinskog zemljišta za minimalno 20,000KM godišnje | 70000 | 70000.3333 | 23334 | 23333 | 23333.3333 | 70000.3333 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | Opština | 511200 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2021 (D) | ES
SC1/SEC1.3 | RL Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija Vile Karađorđevića | Kreiran jedan turistički proizvod do 2022. godine Ostvareni prihodi od turizma u obimu XXX KM Realizovano najmanje 5 novih radnih mjesta u turizmu do 2022. godine | 2000000 | 850000 | 350000 | 100000 | 100000 | 550000 | 12: 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | Opština | 511200 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2021 (C) | ES
SC2/SEC2.1 | P. 2.1.1.2. Rekonstrukcija i sanacija zgrade Stare direkcije za potrebe Narodne biblioteke (2020-2022) | Do 2022. godine, povećan broj aktivnih korisnika kulturnih sadržaja za 35% u odnosu na 2016. godinu Do 2022. godine, povećan broj kulturnih događaja za 40% u odnosu na 2016. godinu | 550000 | 550000 |  |  | 100000 | 100000 | [8 empty] | 0 |  | 450000 | 450000 | Opština | 511200 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2023 (C) | DS
SC2/SEC2.2 | P 2.2.1.1. Otvaranje dječijeg vrtića (2021) | Do 2022. godine, najmanje 30 djece predškolske dobi su korisnici vrtića | 180000 | 180000 | 25000 |  |  | 25000 | 12: 56000; 16: 99000 | 155000 |  |  | 155000 | Opština | 511200 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2021 (E) | DS
SC2/SEC2.2 | P.2.2.1.2. Uređenje dječijih igrališta (2018-2021) | Do 2022.godine, uređeno 5 dječijih igrališta | 35500 | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | Opština | 511300 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2018 | DS
SC2/SEC2.2 | P.2.2.1.3. Postavljanje klizališta na školskom igralištu (2022-2023) | Do 2022. godine, broj korisnika sportske infrastrukture veći za 20% u odnosu na 2016. godinu | 20000 | 20000 |  | 10000 | 10000 | 20000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Opština | 511300 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2022 | DS
SC2/SEC2.3 | P 2.3.1.2. Izrada prostornog i urbanističkog plana (2019-2022) | Do 2022.godine, 100% rješeni predmeti iz urbanizma i građenja | 50000 | 20000 | 10000 | 10000 |  | 20000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Opština | 511700 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2019 ( E) | DS
SC2/SEC2.3 | P 2.3.1.3. Projekat uvođenja standarda ISO u lokalnu samoupravu (2022-2023) | Do 2022. godine za 20% povećana efikasnost upravljanja procesima u odnosu na 2016. godinu | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | [12 empty] | Opština | 511700 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2022 | DS
SC2/SEC2.4 | P 2.4.1.1. Uređenje gradskih parkova (2018-2023) | Do 2022. godine, uspostavljen i funkcionalan sistem redovnog održavanja parkovskih površina | 125000 | 40000 | 20000 | 10000 | 10000 | 40000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Opština | 511300 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2018 (B) | DS
SC2/SEC2.4 | P 2.4.1.2. Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva (2018-2022) | Do 2022. godine, unapređena mreža lokalnih puteva za 10% u knjigovodstvenoj vrijednosti u odnosu na 2016. godinu | 1000000 | 600000 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 13: 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | Opština | 511200 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2018 ( E) | DS
SC3/SEC3.1 | P. 3.1.1.1. Sanacija i rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže (2019-2023) | Do 2022. godine, smanjen broj redukcija napajanja vodom za 30% u odnosu na 2016. godinu Do 2022. godine, povećana pokrivenost broja stanovnika sa kvalitetnim vodosnabdijevanjem za 30 % u odnosu na 2016. godinu | 800000 | 400000 |  | 100000 | 100000 | 200000 | [8 empty] | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | Opština | 511200 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2019 | SO
SC3/SEC3.1 | P 3.1.1.2. Izgradnja vodovoda u seoskim naseljima Pjenovac i Kusače (2018-2022) | Do 2022. godine, povećan broj domaćinstava za 10% u organizovanom snabdijevanju vodom u odnosu na 2016. godinu Do 2022. godine, povećana pokrivenost vodovodnom mrežom seoskih naselja za 50% u u odnosu na 2016. godinu | 24000 | 24000 |  | 24000 |  | 24000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Opština | 511100 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2018 | SO
SC3/SEC3.1 | P 3.1.1.3. Sanacija postojeće kanalizacione mreže i izgradnja nove (2019-2023) | Do 2022. godine, povećan broj domaćinstava priključenih na javnu kanalizaciju za 30% u odnosu na 2016. godinu | 1000000 | 500000 | 50000 | 100000 | 100000 | 250000 | 16: 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 250000 | Opština | 511200 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2019 | SO
SC3/SEC3.1 | P 3.1.2.1 Uvođenje integrisanog sistema o upravljanju komunalnim čvrstim otpadom na teritoriji opštine Han Pijesak (2019-2022) | Do 2022. godine, povećan broj korisnika sistema upravljanja komunalnim čvrstim otpadom za 1500 stanovnika u odnosu na 2016. godinu Do 2022. godine, smanjen broj divljih deponija za 50% u odnosu na 2016. godinu | 329830 | 42860 | 20050 |  |  | 20050 | 15: 22810 | 22810 |  |  | 22810 | JKP Kraljeva Gora | 415245 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2019 ( C) | SO
SC3/SEC3.1 | P 3.1.3.2. Izgradnja filter stanice na izvorište Štekavac (2022-20232) | Do 2022. godine, filter stanica na izvorištu Štekavac se redovno održava | 200000 | 200000 |  | 100000 | 100000 | 200000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Opština | 511100 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2022 | SO
SC3/SEC3.2 | P 3.2.1.2. Izrada elaborata o energetskoj efikasnosti javnih objekata u opštini (2019-2022) | Do 2022. godine, identificirano 6 prioritetnih objekata u opštini za EE mjere | 1000 | 750 | 250 | 250 | 250 | 750 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Opština | 412793 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2019 | SO
SC3/SEC3.2 | P 3.2.1.4. Projekat energetske efikasnosti na zgradi srednje škole (2019-2023) | Do 2022. godine smanjena potrošnja energenata u zgradi srednje škole za 30% u odnosu na 2016. godinu | 344000 | 250000 |  | 70000 | 40000 | 110000 | [8 empty] | 0 | 70000 | 70000 | 140000 | Opština | 511200 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2018 (B) | SO
SC3/SEC3.2 | RL Projekat energetske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja | Do 2022. godine smanjena potrošnja energenata u objektima kolektivnog stanovanja za 20% u odnosu na 2016. godinu | 300000 | 600000 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 14: 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | Opština | 511200 | Odj.za priv,fin,dr.djel. | 2021 (E) | SO
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
U K U P N O: |  |  | 8427330 | 5492443 | 830134 | 1006416 | 1000916.6667 | 2837466.6667 | 0 | 0 | 156000 | 100000 | 145000 | 22810 | 172500 | 0 | 596310 | 849333 | 1209333.3333 | 2654976.3333
KLASIFIKACIJA PROJEKATA |  | A-projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati;
(koji su predviđeni za finansiranje dijelom ili u potpunosti iz eksternih izvora) |  | B-projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano;
C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator, za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema povratne informacije;
D-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator, za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobivena povratna informacija o finansiranju;
E-projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i osigurana sredstva.
Note on C2: ILDP: Upisuje se ocekivani krajnji ishod sa zavrsetkom realizacije projekta. Ukoliko se radi o projektu ili mjeri koji svake godine imaju isti ishod,moguce je upisati godisnji ishod uz napomenu da se radi o godisnjem ishodu.
Note on V2: ILDP: U kolonu nosioci implementacije upisuju se institucije, organizacije, javna preduzeca, NVO-ovi i sl koji vrse implementaciju projekta na terenu. Implementator naravno moze biti i Opstina. U kolonu Opstinsko odjeljenje odgovorno za implementaciju se upisuje odjeljenje ili sluzba koja prati implementaciju ili sama implementira projekat.
Note on Y2: ILDP: Klasifikacija projekta se odnosi na A,B,C,D,E klasifikaciju projekata koji se finansiraju iz eksternih izvora.Dostupne kategorije i njihove oznake se nalaze u fus noti tabele.
Note on A37: Ukoliko su potrebni novi redovi za nove projekte, treba ih insertovati iznad ovog reda(koji ostaje prazan).

## Ukupno po sektorima
REKAPITULACIJA PO SEKTORIMA (Plan Implementacije I + II + III god.)
Sektor | Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta) | Ukupni predviđeni izdaci (za III godine) | Finansiranje iz budžeta JLS |  |  |  | Finansiranje iz ostalih izvora | [11 empty] | Broj projekata
|  |  | Pregled po godinama |  |  |  | Struktura ostalih izvora za I.god. | [7 empty] | Pregled ostalih izvora po godinama
|  |  | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III) | Kredit | Entitet Kanton | Država | Javna poduzeca | Privatni izvori | IPA | Donatori | Ostalo | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III)
Ekonomski sektor | 3463000 | 2044833 | 489834 | 377166 | 340666.6667 | 1207666.6667 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 45000 | 0 | 23500 | 0 | 168500 | 379333 | 289333.3333 | 837166.3333 | 14
Društveni sektor | 1965500 | 1430000 | 170000 | 135000 | 220000 | 525000 | 0 | 0 | 56000 | 100000 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 255000 | 100000 | 550000 | 905000 | 8
Sektor okoliša /zaštite životne sredine | 2998830 | 2017610 | 170300 | 494250 | 440250 | 1104800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 22810 | 50000 | 0 | 172810 | 370000 | 370000 | 912810 | 8
U K U P N O | 8427330 | 5492443 | 830134 | 1006416 | 1000916.6667 | 2837466.6667 | 0 | 0 | 156000 | 100000 | 145000 | 22810 | 172500 | 0 | 596310 | 849333 | 1209333.3333 | 2654976.3333 | 30
Napomena: Podaci u tabeli "Rekapitulacija" računaju se ispravno ukoliko su u pomoćnu kolonu "Plana Implementacije" pravilno unešene oznake sektora (na sljedeći način: ES, DS, SO).

## Ukupno po godinama
Rekapitulacija po godinama (Plan Implementacije I + II + III god.)
Sektor | Ukupno I god. | Finansiranje iz budžeta JLS | Finansiranje iz ostalih izvora
Ekonomski sektor | 658334 | 489834 | 168500
Društveni sektor | 425000 | 170000 | 255000
Sektor okoliša / zaštite životne sredine | 343110 | 170300 | 172810
Ukupno | 1426444 | 830134 | 596310
Sektor | Ukupno II god. | Finansiranje iz budžeta JLS | Finansiranje iz ostalih izvora
Ekonomski sektor | 756499 | 377166 | 379333
Društveni sektor | 235000 | 135000 | 100000
Sektor okoliša / zaštite životne sredine | 864250 | 494250 | 370000
Ukupno | 1855749 | 1006416 | 849333
Sektor | Ukupno III god. | Finansiranje iz budžeta JLS | Finansiranje iz ostalih izvora
Ekonomski sektor | 630000 | 340666.6667 | 289333.3333
Društveni sektor | 770000 | 220000 | 550000
Sektor okoliša / zaštite životne sredine | 810250 | 440250 | 370000
Ukupno | 2210250 | 1000916.6667 | 1209333.3333
U K U P N O (I + II + III) | 5492443 | 2837466.6667 | 2654976.3333

## Ukupno po A-E klasama
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANSIRANJA (Plan Implementacije I + II + III god.)
Vrsta | Projekti |  | Ukupni predviđeni izdaci (za III godine) |  | Finansiranje iz budžeta JLS |  |  |  | Finansiranje iz ostalih izvora
[5 empty] | Pregled po godinama |  |  |  | Pregled ostalih izvora po godinama
| Broj projekata | % od svih | Vrijednost | % od ukupno | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III) | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III)
A- projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati; | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B- projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano; | 11 | 37.93% | 868332.6667 | 15.81% | 26500 | 167333 | 117333.3333 | 311166.3333 | 23500 | 274333 | 259333.3333 | 557166.3333
C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema nikakve povratne informacije; | 3 | 10.34% | 1442860 | 26.27% | 370050 | 100000 | 200000 | 670050 | 122810 | 100000 | 550000 | 772810
D- projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobijena potvrdna povratna informacija o finansiranju; | 2 | 6.897% | 270000.3333 | 4.916% | 33334 | 73333 | 73333.3333 | 180000.3333 | 45000 | 45000 | 0 | 90000
E - projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i osigurana sredstva; | 4 | 13.79% | 1700000 | 30.95% | 335000 | 310000 | 300000 | 945000 | 355000 | 200000 | 200000 | 755000
Projekti koji se u potpunosti finansiraju iz budzeta JLS. | 9 | 31.03% | 1211250 | 22.05% | 65250 | 355750 | 310250 | 731250 | 50000 | 230000 | 200000 | 480000
U K U P N O | 29 | 100% | 5492443 | 100% | 830134 | 1006416 | 1000916.6667 | 2837466.6667 | 596310 | 849333 | 1209333.3333 | 2654976.3333
Napomena: Podaci u tabeli "Rekapitulacija" računaju se ispravno ukoliko su u pomoćnu kolonu "Plana Implementacije" pravilno unešene godine te oznake "A-E" klasifikacije, npr. "2015 (D)". Za projekte koji se u cijelosti finsiraju iz budzeta unosi se samo godina početka projekta a ne unosi se oznaka "A-E" klasifikacije.
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled prema broju projekata razvrstanih po klasama (A-E) i prema finansiranju iz budžeta JLS.
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled prema ukupno predviđenim izdacima razvrstanim po klasama (A-E) i prema finansiranju iz budžeta JLS
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled vrijednosti projekata planiranih iz eksternih izvora, po godinama i klasama (A-E).
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled vrijednosti sufinansiranja "eksternih" projekata od strane JLS, po godinama i klasama (A-E).